## Sheet1
干部人事档案数字化建设项目支出绩效
评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为充分利用信息化技术提升干部人事档案工作效能，巩固专项审核工作成果，用好档案资源，根据中组部、省委组织部《关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字〔2020〕13号、皖组办字〔2020〕48号）要求，实施了干部人事档案信息化建设第五期项目（建设期12个月）。
项目主要是对650卷档案进行数字化（含约200卷新进人员档案）；对一年来新增的约3万份档案材料进行整理加工及数字化；在完成在职人员档案数字化基础上，对800卷数字档案进行高清处理（达到国家标准）。上述建设内容已全部完成。项目费用已列入2023年度财政预算，预算30万元，支出30万元。
（二）项目绩效目标。完成650卷干部人事档案数字化；800卷数字档案高清处理；新增零散档案材料加工。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价，强化支出责任，提高财政资金使用效益；进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；促进市委组织部总结经验、发现问题、改进工作，加强项目管理，提高财政资金使用效益的目的。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1. 评价原则。一是科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 评价指标体系。评价工作组和专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标，明确了评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合该项目的特点，确定了该项目评价指标体系
3. 评价方法。根据《淮北市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点使用专家评价法，同时开展现场调研，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。
（三）绩效评价工作过程
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。
三、综合评价情况及评价结论
按绩效评价指标体系进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分100分，其中项目资金使用10分，项目产出50分，项目效益30分，项目满意度10分，经验收组综合分析评价，该项目完成了合同约定的建设内容，同意通过验收。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
主要依据：《干部人事档案工作条例》；中组部《推进全国干部档案数字化意见》；省委组织部《关于转发中组部办公厅<进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》（皖组办字〔2020〕48号）；《关于印发<2021-2025年安徽省组织系统信息化工作规划>的通知》（皖组通字〔2022〕28号）；《关于干部人事档案信息化建设有关情况的汇报》；《中共淮北市委组织部干部人事档案信息化建设第五期项目采购合同》。
（二）项目过程情况
评价分析认为，该项目资金到位及时，项目预算执行顺利。
（三）项目产出情况
保障了650卷干部人事档案数字化、800卷数字档案高清处理、新增零散档案材料加工等工作的顺利完成。
（四）项目效益情况
通过先后实施的五期干部人事档案信息化项目，累计完成2453卷干部人事档案的数字化，实现了在职干部档案数字化，发挥了数字档案的篡改验证、加密存储、高效传输等特点，助力档案审核更加精准、管理更加规范、利用更加高效，推广了“智享阅档”干部人事档案管理系统的使用范围。
五、主要经验及做法
无。
六、存在问题及原因分析
常态化运维成本增加。由于干部人事档案每年都要新增年度考核登记表、工资审批表、干部任免表等材料，在档案数字化完成后，还要对数字档案常态化维护，及时开展档案材料的收集、归档、整理、数字化等，因此需要增加运维保障资金，给市财政造成一定压力。
七、有关建议
重视干部人事档案信息化建设，追加年度运维建设经费。
八、其他需要说明的问题
无。